全市放射诊疗机构放射防护管理

专项整治行动方案

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、南通市卫健委《2021年全市职业健康工作要点》等要求，结合近年来国家职业病防治监测项目发现的问题，为进一步规范全市放射诊疗机构的放射防护管理工作，切实保障放射工作人员、受检者、公众的健康权益，制定本方案。

一、行动目的

通过开展专项整治行动，督促放射诊疗机构落实放射防护管理主体责任，依法开展职业病危害项目申报，落实放射工作人员、放射诊疗场所、辐射监测仪器和放射性核素等管理措施，进一步提升全市放射诊疗机构放射防护管理水平，防范化解放射诊疗风险隐患，保护放射工作人员、受检者、公众的身体健康。

二、行动目标

（一）规范开展职业病危害项目申报。放射诊疗机构及时、如实、规范申报放射性危害因素，本市辖区放射诊疗机构职业病危害项目申报率达到98%以上。

（二）加强放射诊疗场所放射防护设施管理工作。定期开展放射诊疗工作场所放射防护设施有效性和安全性检查，确保符合GBZ120-2020、GBZ121-2020、GBZ130-2020的要求。

（三）加强放射诊疗设备和工作场所放射防护检测工作。规范开展放射诊疗设备验收检测、状态检测、稳定性检测和工作场所放射防护检测，强化放射诊疗机构放射治疗剂量仪、核医学活度计的配备和稳定性检测工作，实现放射诊断设备稳定性检测开展率达到80%以上、放射治疗和核医学稳定性检测开展率达到100%。

（四）加强放射工作人员职业健康管理工作。落实放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和防护知识培训。规范介入放射学、核医学药物分装与注射人员外照射个人监测及使用131I进行甲状腺肿瘤治疗的核医学工作人员内照射个人监测，确保符合GBZ128-2019和GBZ129-2016的要求。放射工作人员个人剂量监测率和职业健康监护率均要达到100%；放射诊疗机构主要负责人、放射防护管理人员和放射工作人员培训率达到95%以上。

（五）规范配备和使用个人防护用品。落实介入放射学操作的工作人员介入防护手套、受检者个人防护用品的配备和使用，确保个人防护用品的配备和使用符合GBZ130-2020、GBZ120-2020的要求。

三、行动步骤

（一）动员部署阶段（2021年10月）。为配合这次专项整治行动，指导全市放射诊疗机构开展放射防护管理工作，进一步提升管理能力，将另行下发省卫健委编印的《放射诊疗机构放射防护管理工作100问》组织学习。市卫健委将组织放射诊疗机构的主要负责人、放射卫生管理人员进行动员培训，明确专项整治行动要求和自查内容，确保按时完成专项整治目标任务。

（二）自查整改阶段（2021年10月）。全市各级放射诊疗机构要按照《全市放射诊疗机构放射防护管理专项整治行动方案》以及放射防护管理规定和要求，组织对本单位的放射防护管理工作开展全面自查，发现不符合规定的要及时整改，整改完成后填写《放射诊疗机构放射防护管理工作自查/核查表》（附件1），并存档备查。

（三）核查抽查阶段（2021年11-2021年12月）。市卫健委组织卫生监督、疾控机构对辖区内放射诊疗机构自查情况进行现场核查，发现管理不规范、整改不到位的责令限期整改，逾期不改的依法查处，填写放射诊疗机构自查/核查表（附件1）及查处情况汇总表（附件2），市卫生监督所于2021年12月31日前将附件1（所有放射诊疗机构）、附件2、附件3的纸质版和电子版报送至南通市卫生监督所。做好迎接南通市级层面对我市的抽查工作。

（四）迎接督查阶段（2022年3月—2022年4月）。迎接省卫健委组织的放射诊疗机构放射防护管理随机督查。凡在省级督查中发现措施落实不到位、整改不彻底等问题的单位，省将通报并实行全程挂牌跟踪督办。

附件：1．放射诊疗机构放射防护管理工作自查/核查表

2．查处情况汇总表

3．专项整治行动核查汇总表

附件1

放射诊疗机构放射防护管理工作自查/核查表

机构名称：

机构地址：    市      县（市、区）         乡镇（街道）               路       号

机构联系人：             联系电话（手机）：

| 检查项目 |  | 检查内容 | 机构自查结果 | 县级核查结果 | 市级抽查结果 | 省级督查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 放射卫生管理措施 | 是否设置放射卫生管理机构或组织 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否配备质量控制与安全防护专兼职管理人员 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按规定建立健全质量控制与安全防护管理制度并公布 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否建立放射事件应急处置预案，并组织演练 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否制定职业性放射性疾病防治计划和实施方案 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否建立健全放射卫生管理档案 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  | 职业病危害项目申报 | 是否按规定及时、如实申报产生职业病危害的项目 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  | 放射工作人员管理 | 放射诊疗机构的主要负责人是否按规定接受放射防护知识培训 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 放射诊疗机构的放射卫生管理人员是否按规定接受放射防护知识培训 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按规定组织放射工作人员接受放射防护和有关法律法规知识培训 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按规定组织放射工作人员开展职业健康监护 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 放射工作人员是否规范佩戴个人剂量计，是否规范开展介入放射学、核医学药物分装与注射人员外照射个人监测及开展碘131治疗的核医学工作人员内照射个人监测 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  | 放射诊疗设备与场所的检测 | 是否按照规定对放射诊疗设备进行验收检测，并检测合格 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按照规定对放射诊疗设备进行状态检测，并检测合格 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按照规定对放射诊断设备进行稳定性检测，并检测合格 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有放射治疗和核医学，是否按照规定对放射治疗和核医学设备进行稳定性检测，并检测合格 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  |  | 是否按照规定对放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行放射防护检测，并检测合格 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
| 介入放射学和X射线影像诊断 | 放射诊疗场所防护设施 | 放射诊疗机房门外是否设有电离辐射警告标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 机房门上方是否设置有醒目的工作状态指示灯，并正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 机房门口是否设置红色警示线 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 候诊区是否设置有放射防护注意事项告知栏 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有车载式X射线诊断设备，是否配备用于临时控制区边界的警告标志牌和电离辐射警告标志 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  | 个人防护用品和设施 | 是否按GBZ 130-2020的要求配备个人防护用品和辅助防护设施，并规范使用 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有介入放射学，是否按GBZ 130-2020的要求为介入工作人员配备介入防护手套，并规范使用 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
| 放射治疗 | 放射诊疗场所防护设施 | 放射治疗工作场所入口处、治疗室进出口处是否设有电离辐射警告标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 治疗室进出口处是否设有工作状态指示灯，并正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 各种安全联锁包括门机联锁、挤压保护、防护门强制手动开关等是否正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 控制台、治疗室是否按规定设置急停开关，并正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 视频监控、对讲交流系统是否正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 治疗室强制排风系统是否正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有含放射源的放射治疗机，治疗机房是否设置固定式剂量监测报警装置，并正常工作 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  | 辐射监测仪器 | 是否按规定配备放疗剂量仪、剂量扫描装置和个人剂量报警仪 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按照关规定检验或者校准用于放射防护和质量控制的检测仪表 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
| 核医学 | 放射诊疗场所防护设施 | 核医学工作场所入口处、控制区入口处是否设有电离辐射警告标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 核医学工作场所是否按照规定分为控制区和监督区，分别采取相应管理措施，布局和流程是否合理 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 控制区出入口是否设置门锁权限控制和单向门等安全措施，并正常运行 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 核医学场所中相应位置是否有明确的患者或受检者导向标识或导向提示 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 核医学扫描检查室外是否设有工作状态指示灯，并正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 给药后患者或受检者候诊室、扫描检查室是否配备监视设施或观察窗和对讲装置，并正常工作 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有回旋加速器，回旋加速器机房内、药物制备室是否安装固定式剂量报警仪 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  |  | 如有回旋加速器，回旋加速器机房是否设置门机联锁装置，机房内是否设置紧急停机开关和紧急开门按键，并正常工作 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  |  | 如有回旋加速器，回旋加速器机房内是否装备应急对外通讯设施 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  | 放射性药物管理 | 放射性同位素储存场所是否采取有效的防泄漏等措施，并安装必要的报警装置 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 贮存的放射性物质是否有包括生产单位、到货日期、核素种类、理化性质、活度和容器表面放射性污染擦拭试验结果等信息登记 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否设置有放射性物质储存、转运等专门容器，容器表面是否设置电离辐射标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  | 放射性废物管理 | 注射、注射后候诊室、给药室等位置是否设置收集放射性废物的污物桶，表面是否设置电离辐射警示标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 放射性废物储存场所是否具有通风设施，出入处是否设置电离辐射警告标志 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 储存场所的废物袋、废物桶是否在显著位置标明废物类型、核素种类、存放日期等说明 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否设放射性废物登记表，记录废物主要特征和处理过程 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 如有放射性碘化物等挥发性或放射性气体操作，操作场所是否配置通风柜，是否正常工作 | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ | 是□否□ 不适用□ |
|  | 个人防护用品和设施 | 是否按照GBZ 120-2020 的要求为工作人员配备合适的防护用品和去污用品 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按规定为陪检者配备放射防护用品，并规范使用 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  | 辐射监测仪器 | 是否按规定配备活度计、放射性表面污染监测仪 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
|  |  | 是否按照关规定检验或者校准用于放射防护和质量控制的检测仪表 | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ | 是□否□ |
| 签名 |  |  | 自查人： | 县级核查人： | 市级抽查人： | 省级督查人： |
|  |  |  | 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |

填表说明：

1．放射诊疗机构检查项目根据该机构许可项目确定；

2．每项检查内容，该机构所有放射诊疗设备管理均符合要求的，则检查结果勾选“是”；

3．检查时，只要发现存在不符合要求的，则该项检查结果勾选“否”；

4．放射诊疗机构无车载X射线诊断设备、含放射源的放射治疗机、回旋加速器或挥发性放射性药物等项目的，则对应检查结果勾选“不适用”；

5．每家放射诊疗机构的自查、核查、抽查和督查结果均需填写在同一纸质表格中并逐级报送；

6．处罚查处的，要同时在监督管理信息平台报送相关内容。

7．职业病危害项目申报，要查看申报系统审核通过后自动生成的申报回执。

附件2

查处情况汇总表

报送单位（盖章）：                  报送人：

报送人联系方式：

| 单位名称 | 查处事由 | 处罚措施 | 处罚金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

全市放射诊疗机构放射防护

管理专项整治行动核查汇总表

报送单位（盖章）：          报送人：         联系方式：

| 序号 | 单位名称 | 开展项目 | 存在问题 | 发证单位 | 核查人 | 核查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：1.开展项目为X射线影像诊断、介入放射学、放射治疗、核医学；

2.存在问题为附件2中涉及的检查项目和内容；

3.发证单位为《放射诊疗许可证》的发证单位。